## REQUERIMIENTO
Institución | Proponente | Cargo | Nombre del reto | Descripción | Objetivo estratégico | Público objetivo | Impacto esperado | Nivel avanzado
Lares https://viveenlares.com | Juan Carlos Molina Portilla https://www.linkedin.com/in/juan-carlos-molina-portilla-88a62118b/ | Director | Identificación de tendencias en los costos de alquiler inmobiliario para LARES | LARES, una empresa líder en el sector inmobiliario, enfrenta el desafío de identificar y predecir las tendencias en los costos de alquiler de viviendas en varias ciudades. Con la información dispersa en múltiples plataformas de clasificados inmobiliarios como "Finca Raíz", "Amorel", "Cien Cuadras" entre otras, es difícil obtener una visión clara y unificada de estas tendencias. | Mejorar la tomar de decisiones estratégicas y ofrecer asesoramiento preciso a sus clientes. | Clientes de productos y servicios inmobiliarios | Ser capaces de identificar y predecir las tendencias en los costos de alquiler de viviendas utilizando datos recopilados de plataformas de clasificados inmobiliarios. | 3. Avanzado: Predicción de Tendencias y Recomendaciones Estratégicas Objetivo: Desarrollar una herramienta avanzada que utilice inteligencia artificial para predecir tendencias futuras en los costos de alquiler y proporcionar recomendaciones estratégicas. Requisitos: Recolectar y consolidar datos de múltiples plataformas, asegurando su calidad y coherencia. Implementar algoritmos de inteligencia artificial y machine learning para predecir tendencias futuras en los costos de alquiler. Proveer recomendaciones estratégicas basadas en los análisis predictivos, orientadas a optimizar la oferta de servicios y asesoramiento. Crear un dashboard interactivo y avanzado que permita a los usuarios explorar datos, visualizar análisis predictivos y recibir recomendaciones en tiempo real. Garantizar la seguridad y privacidad de los datos recolectados y procesados.

## PLAN DE TRABAJO (2)
PLAN DE TRABAJO PROYECTO LARES
ETAPA | TEMA | ACCIÓN | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE DE EJECUCIÓN | 2024 - 2
[5 empty] | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  |  | NOVIEMBRE
[5 empty] | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s1 | s2 | s3 | s4
REQUERIMIENTOS - ANÁLISIS | Requerimiento a trabajar | Selección del requerimiento | Identificar los objetivos principales del proyecto. Detallar los requisitos clave. Consultar con los stakeholders (interesados) para asegurar que todos los requisitos esten claramente definidos. | Estefania Valencia | bar: AGOSTO s2
|  | Elaboración del plan de trabajo | Desarrollar un cronograma con las fases del proyecto, asignando fechas y responsables para cada tarea. Definir los hitos importantes (por ejemplo, finalización del prototipo, pruebas iniciales). Establecer recursos necesarios como software, herramientas de IA, personal técnico. | Isabel Ramirez | bar: AGOSTO s2 to AGOSTO s4
|  | Daylist | Realizar reuniones de control y desarrollo de actividades | Estefania Valencia y Andrea Isabel Ramirez | bar: AGOSTO s2 to SEPTIEMBRE s2
| Análisis del requerimiento | Identificar actores | Identificar a todos los usuarios finales. Definir el rol del equipo de desarrollo. | Isabel Ramirez | bar: AGOSTO s2 to AGOSTO s3
|  | Identificar requerimientos funcionales | Listar los requisitos funcionales del sistema. Priorizar estos requisitos en función de su importancia y dificultad de implementación. | Estefania Valencia | bar: AGOSTO s4
|  | Organización de información | Crear un documento o tabla que detalle cada requisito funcional junto con su descripción, prioridad, y responsable. | Estefania Valencia | bar: AGOSTO s4
|  | Especificación del término del requerimiento funcional | Formalizar los requisitos en términos técnicos (tipos de datos a recolectar, algoritmos de machine learning a utilizar) Validar los términos. | Estefania Valencia | bar: AGOSTO s4 to SEPTIEMBRE s1
| Requisitos funcionales | Investigación y proyección: familiarizar y articular | Investigar tecnologías disponibles para la recolección de datos. Explorar diferentes algoritmos de machine learning que podrían utilizarse para predecir tendencias de alquiler. Estudiar frameworks y herramientas para la creación de dashboards interactivos | bar: AGOSTO s3 to AGOSTO s4
|  | Modificación de herramientas existentes o desarrollo de nuevas soluciones | Evaluar si existen herramientas preexistentes que pueden adaptarse para cumplir con los requisitos del proyecto. Desarrollar módulos personalizados donde sea necesario (algoritmos específicos para predicciones).
|  | Especificación detallada de requerimientos funcionales | Redactar especificaciones técnicas detalladas para cada componente del sistema. | bar: AGOSTO s4 to SEPTIEMBRE s1
|  | Implementación | Diseñar la arquitectura del sistema que soporte la integración de datos, algoritmos de IA, y la presentación en el dashboard.
| Requisitos no funcionales | Identificar los requisitos no funcionales
Investigar como implementar los requisitos no funcionales
DISEÑO DE SISTEMA | Diagramas de flujo | Generar diagrama de flujo | Crear diagramas que representen el proceso completo, desde la recolección de datos hasta la presentación de resultados en el dashboard. Definir cómo los datos fluyen a través del sistema y cómo se transforman en predicciones y recomendaciones. | Isabel Ramírez
| Selección del Stack | Frontend | Elegir frameworks para el desarrollo del dashboard interactivo. Seleccionar herramientas para visualización de datos.
|  | Backend | Decidir el lenguaje de programación para la lógica del servidor. Seleccionar frameworks y bibliotecas para manejar los algoritmos de machine learning.
|  | Redacción e información | Documentar todas las decisiones tecnológicas y justificar la elección del stack. Crear documentación técnica que explique cómo se integrarán los diferentes componentes.
| Planeación de la BD | Identificar, delibidar y realizar el modelo | Diseñar un modelo de datos que soporte la recolección y almacenamiento de datos de alquiler de múltiples plataformas. Definir las relaciones entre diferentes entidades en la base de datos.
|  | Realización de la ingeniería y modelación | Crear diagramas de entidad-relación para visualizar la estructura de la base de datos. Normalizar las tablas de la base de datos para evitar redundancias y asegurar la coherencia de los datos.
|  | Implementación del DDL | Escribir scripts para crear tablas, índices, y otras estructuras de la base de datos. Ejecutar estos scripts en un entorno de desarrollo para probar la base de datos.
|  | Conectar y montar la BD al proyecto | Integrar la base de datos con la lógica del backend, asegurando que los datos puedan ser accesados y manipulados eficientemente. Configurar conexiones seguras entre la base de datos y otros componentes del sistema.
IMPLEMENTACIÓN | Desarrollo de software | Desarrollar el código base | Escribir el código para implementar los algoritmos de IA y machine learning. Asegurar que el código esté optimizado para manejar grandes volúmenes de datos y realizar predicciones en tiempo real.
|  | Construir el dashboard | Desarrollar la interfaz de usuario que permita a los usuarios visualizar los datos y análisis predictivos. Integrar funcionalidades interactivas, como filtros, gráficos dinámicos, y recomendaciones en tiempo real.
INTEGRACIÓN PRUEBAS | Pruebas y validación | Pruebas unitarias y de integración | Crear y ejecutar pruebas unitarias para cada componente individual del sistema. Realizar pruebas de integración para asegurar que todos los componentes funcionan bien juntos.
|  | Validación de seguridad | Implementar medidas de seguridad, como cifrado de datos y autenticación de usuarios. Realizar pruebas de penetración para identificar y corregir vulnerabilidades.
DESPLIEGUE | Entorno de producción | Implementación en el entorno de producción | Configurar el entorno de producción, asegurando que todos los servicios estén correctamente instalados y configurados. Desplegar la solución completa en un entorno accesible para los usuarios finales, como un servidor en la nube. Realizar pruebas finales en el entorno de producción para asegurar que todo funcione como se espera.
MANTENIMIENTO | Monitoreo y soporte | Monitoreo continuo | Configurar herramientas de monitoreo para detectar y alertar sobre cualquier problema en tiempo real. Realizar actualizaciones periódicas para mejorar la precisión de las predicciones y la seguridad del sistema.
|  | Soporte y mejora continua | Proporcionar soporte técnico a los usuarios finales. Recoger retroalimentación de los usuarios para hacer mejoras continuas en la herramienta.

## ACTORES
Actor | Descripción
Analista de Datos | Responsable de la recolección, consolidación y análisis de los datos obtenidos de las diferentes plataformas inmobiliarias.
Desarrollador Full Stack | Responsable de la implementación técnica de la herramienta, incluyendo el desarrollo del dashboard interactivo y la integración de algoritmos.
Administradores de LARES | Supervisar el proyecto, asegurando que los resultados cumplen con los objetivos estratégicos de la empresa.
Cliente | Usuarios finales de la herramienta, interesados en obtener asesoramiento estratégico basado en las tendencias de costos de alquiler.
Algoritmo de IA | Actúa como un actor en el sistema que ejecuta los análisis predictivos.